## Spis działów przedmiaru robót
Roboty drogowe
Spis działów przedmiaru robót
Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu
Numer elementu | Opis robót
1 | 2
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | Odtworzenie punktów w terenie
1.2. | Usunięcie drzew i krzewów
1.3. | Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi
1.4. | Wyburzenie obiektów budowlanych kubaturowych
1.5. | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń
2 | ROBOTY ZIEMNE
2.1. | Wykonanie wykopów
2.2. | Wykonanie nasypów
3 | PODBUDOWY
3.1. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
3.2. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.3. | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
3.4. | Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
3.5. | Podbudowa z betonu cementowego
3.6. | Podbudowa z betonu asfaltowego
4 | NAWIERZCHNIE
4.1. | Nawierzchnia z kostki kamiennej
4.2. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
4.3. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
4.4. | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
4.5. | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
4.6. | Wzmocnienie połączenia nawierzchni geosiatką
5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1. | Umocnienia skarp przez humusowanie i obsiew
5.2. | Pobocza z mieszanki niezwiązanej
6 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1. | Oznakowanie poziome
6.2. | Oznakowanie pionowe
6.3. | Bariery ochronne
6.4. | Ogrodzenia przy posesjach
6.5. | Urządzenie zabezpieczające ruch pieszych
7 | ELEMENTY ULIC
7.1. | Krawężniki i oporniki betonowe
7.2. | Krawężniki kamienne
7.3. | Chodniki z płyt betonowych
7.4. | Chodniki z brukowej kostki betonowej
7.5. | Betonowe obrzeża chodnikowe
7.6. | Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
8 | ZIELEŃ DROGOWA
8.1. | Zieleń drogowa
9 | INNE ROBOTY
9.1. | Mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych

## Tabela przedmiaru robót
Roboty drogowe
Tabela przedmiaru robót
Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu: - Część 1/2 - ul. Grunwaldzka wraz z wiaduktem i skrzyżowaniem typu rondo - Część 2/2 - Łącznik od ronda do ul. Warszawskiej
Nr poz. | Kod pozycji | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Ilość Część 1/2 | Ilość Część 2/2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8
|  | D-01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100
|  | D-01.01.01 | 1.1. Odtworzenie punktów w terenie
1 | 45100000-8 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim
|  |  |  | km | 0.5958 | 0.4658 | 0.13
|  | D-01.02.01 | 1.2. Usunięcie drzew i krzewów
2 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usuwanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem
|  |  |  | szt. | 169 | 81 | 88
3 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usuwanie drzew o średnicy od 16 do 35 cm wraz z karczowaniem
|  |  |  | szt. | 57 | 48 | 9
4 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usuwanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem
|  |  |  | szt. | 4 | 4 | 0
5 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usuwanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem
|  |  |  | szt. | 1 | 1 | 0
6 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usuwanie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem
|  |  |  | szt. | 1 | 1 | 0
7 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne usuwanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem
|  |  |  | szt. | 1 | 1 | 0
8 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzewów z odwozem na legalne składowisko
|  |  |  | ha | 0.05 | 0.014 | 0.036
9 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Wywóz dłużyc na legalne składowisko
|  |  |  | m-p | 27 | 27 | 0
10 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Wywóz karpiny na legalne składowisko
|  |  |  | m-p | 18 | 18 | 0
11 | 45100000-8 | D-01.02.01 | Wywóz gałęzi na legalne składowisko
|  |  |  | m-p | 36 | 36 | 0
|  | D-01.02.01a | 1.3. Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi
12 | 45100000-8 | D-01.02.01a | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót wraz z utrzymaniem zabezpieczenia
|  |  |  | szt. | 28 | 28 | 0
|  | D-01.02.03 | 1.4. Wyburzenie obiektów budowlanych kubaturowych
13 | 45100000-8 | D-01.02.03 | Rozebranie budynku magazynowego z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  |  | szt. | 1 | 1 | 0
14 | 45100000-8 | D-01.02.03 | Rozebranie pozostałych obiektów budowlanych kubaturowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  |  | szt. | 2 | 2 | 0
|  | D-01.02.04 | 1.5. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń
15 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego na ławie betonowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | Grunwaldzka: | m | 258.31 | 258.31 | 0
|  |  | Dawna Broniewskiego: | m | 126.65 | 126.65 | 0
|  |  | Dawna Warszawska: | m | 208.11 | 0 | 208.11
|  |  | Skłodowskiej: | m | 52.44 | 0 | 52.44
|  |  | Przy projektowanym rondzie: | m | 11.66 | 11.66 | 0
|  |  | razem | m | 657.17 | 396.62 | 260.55
16 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | Grunwaldzka | m | 83.52 | 83.52 | 0
|  |  | Dawna Broniewskiego | m | 60.37 | 60.37 | 0
|  |  | Dawna Warszawska | m | 61.05 | 0 | 61.05
|  |  | Skłodowskiej | m | 76.57 | 0 | 76.57
|  |  | razem | m | 281.51 | 143.89 | 137.62
17 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubości 15 cm wraz z podbudową z kruszywa o grubości 25 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 979.66 | 979.66 | 0
|  |  | Dawna Broniewskiego: | m2 | 332.52 | 332.52 | 0
|  |  | Dawna Warszawska: | m2 | 579.77 | 0 | 579.77
|  |  | razem | m2 | 1891.95 | 1312.18 | 579.77
18 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, wraz z podbudową z kruszywa o gr. 25 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | Skłodowskiej: | m2 | 169.58 | 0 | 169.58
|  |  | Grunwaldzka zjazdy: | m2 | 105.66 | 105.66 | 0
|  |  | Przy projektowanym rondzie: | m2 | 12.39 | 12.39 | 0
|  |  | razem | m2 | 287.63 | 118.05 | 169.58
19 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce ccementowo - piaskowej o gr. 3cm, wraz z podbudową z kruszywa o gr 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | Skłodowskiej: | m2 | 152.94 | 0 | 152.94
20 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm o gr. 7cm na podsypce ccementowo - piaskowej o gr. 3cm, wraz z podbudową z kruszywa o gr 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 169.83 | 169.83 | 0
|  |  | Dawna Broniewskiego: | m2 | 132.9 | 132.9 | 0
|  |  | Dawna Warszawska: | m2 | 121.1 | 0 | 121.1
|  |  | razem | m2 | 423.83 | 302.73 | 121.1
21 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko. Część rozbieranego ogrodzenia nadaje się do ponownej instalacji
|  |  | Grunwaldzka: | m | 344.35 | 344.35 | 0
|  |  | Dawna Broniewskiego: | m | 55.04 | 55.04 | 0
|  |  | Dawna Warszawska: | m | 95.04 | 0 | 95.04
|  |  | Przy projektowanym rondzie: |  | 51 | 51 | 0
|  |  | razem | m | 545.43 | 450.39 | 95.04
22 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie przejazdu kolejowego z płyt betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
|  |  | razem | m2 | 7.69 | 7.69 | 0
23 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie oraz wywiezienie na składowisko Inwestora znaków drogowych
Tarcze typ A
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 3 | 3 | 0
Tarcze typ B
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 3 | 3 | 0
Tarcze typ D
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 3 | 3 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 2 | 0 | 2
Tablice typ T
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 4 | 4 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 1 | 0 | 1
|  |  | razem | szt. | 16 | 13 | 3
24 | 45111000-8 | D-01.02.04 | Rozebranie oraz wywiezienie na składowisko Inwestora słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
|  |  |  | szt | 16 | 13 | 3
|  | D-02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111
|  | D-02.01.01 | 2.1. Wykonanie wykopów
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie
25 | 45111000-8 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu w gruncie kat. II z wywozem urobku
|  |  | Grunwaldzka | m3 | 4567.36 | 4567.36 | 0
|  |  | Broniewskiego (na wschód od ronda) | m3 | 2489.85 | 1703.05 | 786.8
|  |  | Rondo, Skrajna, Broniewskiego (na zachód od ronda): 2480.76 | m3 | 2480.76 | 2480.76 | 0
|  |  | razem | m3 | 9537.97 | 8751.17 | 786.8
|  | D-02.03.01 | 2.2. Wykonanie nasypów
26 | 45111000-8 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypu z gruntu zakupionego
|  |  | Grunwaldzka | m3 | 4854.57 | 4854.57 | 0
|  |  | Broniewskiego (na wschód od ronda) | m3 | 2291.88 | 894.8 | 1397.08
|  |  | Rondo, Skrajna, Broniewskiego (na zachód od ronda) | m3 | 4397.65 | 4397.65 | 0
|  |  | razem | m3 | 11544.1 | 10147.02 | 1397.08
27 | 45111000-8 | D-02.03.01 | Wykonanie wymiany gruntu
|  |  | Grunwaldzka | m3 | 5002.04 | 5002.04 | 0
|  |  | Broniewskiego | m3 | 2758.6 | 495.4 | 2263.2
|  |  | razem | m3 | 7760.64 | 5497.44 | 2263.2
|  | D-04.00.00 | 3. PODBUDOWY
CPV 45233
|  | D-04.01.01 | 3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
28 | 45233200-1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnie
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 4532.87 | 4532.87 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 2049.57 | 594.54 | 1455.03
|  |  | Rondo | m2 | 505.87 | 505.87 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 283.28 | 283.28 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 167.82 | 0 | 167.82
|  |  | razem | m2 | 7539.41 | 5916.56 | 1622.85
|  | D-04.03.01 | 3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
29 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa niezwiązanego
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 2655.48 | 2655.48 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 800.47 | 224.71 | 575.76
|  |  | Skrajna | m2 | 144.08 | 0 | 144.08
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 10.27 | 0 | 10.27
|  |  | razem | m2 | 3610.3 | 2880.19 | 730.11
30 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z mieszanki związnej
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
31 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 2686.11 | 2686.11 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1796.99 | 586.94 | 1210.05
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 283.28 | 283.28 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 5290.23 | 3949.11 | 1341.12
32 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z betonu asfaltowego
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
33 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa niezwiązanego
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 808.72 | 808.72 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m2 | 512.49 | 181.71 | 330.78
|  |  | Skrajna: | m2 | 126.28 | 126.28 | 0
|  |  | razem | m2 | 1447.49 | 1116.71 | 330.78
34 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z mieszanki związanej
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
35 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo: | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna: | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej: | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
36 | 45233200-1 | D-04.03.01 | Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 2686.11 | 2686.11 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1796.99 | 586.94 | 1210.05
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 283.28 | 283.28 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 5290.23 | 3949.11 | 1341.12
|  | D-04.04.02 | 3.3. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
37 | 45233200-1 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 o gr. 20cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 2655.48 | 2655.48 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 800.47 | 224.71 | 575.76
|  |  | Skrajna | m2 | 144.08 | 144.08 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 10.27 | 0 | 10.27
|  |  | razem | m2 | 3610.3 | 3024.27 | 586.03
|  | D.04.05.01 | 3.4. Podbudowa z mieszanki związanej hydraulicznie cementem
38 | 45233200-1 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej hydraulicznie cementem C 5/6 o grubości 20cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
|  | D-04.06.01 | 3.5. Podbudowa z betonu cementowego
39 | 45233200-1 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 gr. 19cm
|  |  | Rondo | m2 | 113.09 | 113.09 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 26.48 | 0 | 26.48
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 35.3 | 35.3 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 27.58 | 27.58 | 0
|  |  | razem | m2 | 202.45 | 175.97 | 26.48
|  | D-04.07.01. | 3.6. Podbudowa z betonu asfaltowego
40 | 45233200-1 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P o gr. 6cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
|  | D-05.00.00 | 4. NAWIERZCHNIE
CPV 45233
|  | D-05.03.01 | 4.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej
41 | 45233200-1 | D-05.03.01 | Wykonanie warstwy jezdni - warstwa ścieralna - kostka kamienna 15/17cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
|  |  | Rondo (pierścień) | m2 | 113.09 | 113.09 | 0
|  |  | Skłodowskiej (poszerzenie) | m2 | 26.48 | 0 | 26.48
|  |  | Grunwaldzka (wyspa) | m2 | 35.3 | 35.3 | 0
|  |  | Broniewskiego (azyl+poszerzenie) | m2 | 27.58 | 27.58 | 0
|  |  | razem | m2 | 202.45 | 175.97 | 26.48
|  | D-05.03.05b | 4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
42 | 45233200-1 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej jezdni - beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 3842.74 | 2832.4 | 1010.34
43 | 45233200-1 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej ciągu pieszo - rowerowego - beton asfaltowy AC 11W gr. 5cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 808.72 | 808.72 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 512.49 | 181.71 | 330.78
|  |  | Skrajna | m2 | 126.28 | 126.28 | 0
|  |  | razem | m2 | 1447.49 | 1116.71 | 330.78
|  | D-05.03.11 | 4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
44 | 45233200-1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 4cm
|  |  | Grunwaldzka: 4*7.10 | m2 | 28.4 | 28.4 | 0
|  |  | Broniewskiego: 4*6.10 | m2 | 24.4 | 0 | 24.4
|  |  | razem | m2 | 52.8 | 28.4 | 24.4
45 | 45233200-1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 5cm
|  |  | Grunwaldzka: 2*7.10 | m2 | 14.2 | 14.2 | 0
|  |  | Broniewskiego: 2*6.10 | m2 | 12.2 | 0 | 12.2
|  |  | razem | m2 | 26.4 | 14.2 | 12.2
|  | D-05.03.13a | 4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
46 | 45233200-1 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - SMA8 gr. 4cm
|  |  | Broniewskiego | m2 | 1284.5 | 405.23 | 879.27
|  |  | Rondo | m2 | 392.78 | 392.78 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 157 | 157 | 0
|  |  | Skłodowskiej | m2 | 131.07 | 0 | 131.07
|  |  | razem | m2 | 1965.35 | 955.01 | 1010.34
47 | 45233200-1 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni - SMA5 gr. 4cm
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 1877.39 | 1877.39 | 0
48 | 45233200-1 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej ciągu pieszo - rowerowego - SMA5 gr. 3cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 808.72 | 808.72 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 512.49 | 181.71 | 330.78
|  |  | Skrajna | m2 | 126.28 | 126.28 | 0
|  |  | razem | m2 | 1447.49 | 1116.71 | 330.78
|  | D-05.03.23 | 4.5. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
49 | 45233200-1 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa szara gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
|  |  | Grunwaldzka (zjazdy) | m2 | 943.11 | 943.11 | 0
|  |  | Grunwaldzka (place do zawracania) | m2 | 336.93 | 336.93 | 0
|  |  | Broniewskiego (zjazdy) | m2 | 121.2 | 7.6 | 113.6
|  |  | razem | m2 | 1401.24 | 1287.64 | 113.6
50 |  |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa szara gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
|  |  | Broniewskiego (azyl) | m2 | 35.4 | 35.4 | 0
|  |  | Skrajna (azyl) | m2 | 17.8 | 17.8 | 0
|  |  |  | m2 | 53.2 | 53.2 | 0
|  | D-05.03.26a | 4.6. Wzmocnienie połączenia nawierzchni geosiatką
51 | 45233200-1 | D-05.03.23 | Ułożenie geosyntetyku - geosyntetyk o wytrzymałości wzdłuż i wszerz włókien >50kN/m
|  |  | Grunwaldzka: 4*7.10 | m2 | 28.4 | 28.4 | 0
|  |  | Broniewskiego: 4*6.10 | m2 | 24.4 | 0 | 24.4
|  |  | razem | m2 | 52.8 | 28.4 | 24.4
|  | D-06.00.00 | 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
CPV 45233
|  | D-06.01.01a | 5.1. Umocnienia skarp przez humusowanie i obsiew
52 | 45233140-2 |  | Humusowanie oraz obsianie skarp - humus o gr. 15cm
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 397.43 | 397.43 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 390.22 | 173.77 | 216.45
|  |  | Skrajna | m2 | 46.61 | 46.61 | 0
|  |  | razem | m2 | 834.26 | 617.81 | 216.45
|  | D-06.03.01 | 5.2. Pobocza z mieszanki niezwiązanej
53 | 45233140-2 |  | Wykonanie pobocza - mieszanka kruszywa CNR niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
|  |  | Zjazdy i place do zawracania przy ulicy Grunwaldzkiej | m2 | 289.65 | 289.65 | 0
|  |  | Zjazdy przy ulicy Broniewskiego | m2 | 4.66 | 2.04 | 2.62
|  |  | razem | m2 | 294.31 | 291.69 | 2.62
|  | D-07.00.00 | 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
CPV 45233
|  | D-07.01.01 | 6.1. Oznakowanie poziome
54 | 45233100-0 | D-07.01.01 | Znaki podłużne (grubowarstwowe):
P-1e
|  |  | Broniewskiego | m2 | 4.86 | 0 | 4.86
P-4
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 75.8592 | 75.8592 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 20.64 | 0 | 20.64
P-7b
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 155.7096 | 0 | 155.7096
|  |  | Broniewskiego | m2 | 5.1168 | 0 | 5.1168
|  |  | razem | m2 | 262.1856 | 75.8592 | 186.3264
55 | 45233100-0 | D-07.01.01 | Znaki poprzeczne (cienkowarstwowe):
P-10
|  |  | Broniewskiego | m2 | 7.25 | 3.75 | 3.5
|  |  | Skrajna | m2 | 3.75 | 3.75 | 0
|  |  | Skłodowskiej-Curie | m2 | 4.3 | 0 | 4.3
P-11
|  |  | Broniewskiego | m2 | 3.75 | 3.75 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 3.75 | 3.75 | 0
|  |  | Skłodowskiej-Curie | m2 | 5.25 | 0 | 5.25
P-12
|  |  | Skłodowskiej-Curie | m2 | 7.605 | 0 | 7.605
P-13
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 1.5593 | 1.5593 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 3.1789 | 3.1789 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 1.533 | 1.533 | 0
P-14
|  |  | Broniewskiego | m2 | 3.375 | 1.125 | 2.25
|  |  | Skrajna | m2 | 1.125 | 1.125 | 0
|  |  | Skłodowskiej-Curie | m2 | 2.5312 | 0 | 2.5312
|  |  | razem | m2 | 7.0312 | 2.25 | 4.7812
56 | 45233100-0 | D-07.01.01 | Znaki uzupełniające (cienkowarstwowe):
P21a - (wliczono obwiednie jak dla struktury P7b)
|  |  | Grunwaldzka | m2 | 4.9096 | 4.9096 | 0
|  |  | Broniewskiego | m2 | 4.2408 | 4.2408 | 0
|  |  | razem | m2 | 9.1504 | 9.1504 | 0
57 | 45233100-0 | D-07.01.01 | Malowanie poziome powierzchni przejazdu rowerowego na czerwono (technologia dwuskladnikowa chemoutwardzalna)
|  |  | Broniewskiego | m2 | 11.25 | 11.25 | 0
|  |  | Skrajna | m2 | 11.25 | 11.25 | 0
|  |  | Skłodowskiej-Curie | m2 | 14.88 | 0 | 14.88
|  |  | razem | m2 | 37.38 | 22.5 | 14.88
|  | D-07.02.01 | 6.2. Oznakowanie pionowe
58 | 45233100-0 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
Typ D - małe
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 6 | 6 | 0
|  |  | Skłodowskiej-Curie | szt. | 2 | 0 | 2
Typ C - mini
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 9 | 2 | 7
|  |  | Skłodowskiej-Curie | szt. | 2 | 0 | 2
|  |  | razem | szt. | 21 | 10 | 11
59 | 45233100-0 | D-07.02.01. | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
Typ A - średnie
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 3 | 3 | 0
|  |  | Skrajna | szt. | 1 | 1 | 0
Typ B - średnie
|  |  | Broniewskiego | szt. | 4 | 0 | 4 | `
Typ C - średnie
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 1 | 1 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | Skrajna | szt. | 1 | 1 | 0
Typ D - średnie
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 11 | 2 | 9
|  |  | Skrajna | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | razem | szt. | 29 | 16 | 13
60 | 45233100-0 | D-07.02.01. | Słupki stalowe fi 70mm
|  |  | razem | szt. | 50 | 26 | 24
61 | 45233100-0 | D-07.02.01. | Montaż do słupa - taśma stalowa z przekładką
|  |  | razem | szt. | 50 | 26 | 24
62 | 45233100-0 | D-07.02.01. | Mocowanie znaku na wysiegniku ze skrajnia 2,5m
|  |  | razem | szt. | 6 | 3 | 3
63 | 45233100-0 | D-07.02.01. | Słupki U5a zespolone ze znakiem C-9
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 4 | 4 | 0
|  |  | Skrajna | szt. | 2 | 2 | 0
|  |  | Skłodowskiej-Curie | szt. | 0 | 0 | 0
|  |  | razem | szt. | 8 | 8 | 0
64 | 45233100-0 | D-01.02.04 | Przestawienia istniejacego oznakowania (slupek/tarcze)
|  |  | Grunwaldzka | szt. | 3 | 3 | 0
|  |  | Broniewskiego | szt. | 2 | 0 | 2
|  |  | razem | szt. | 5 | 3 | 2
|  | D-07.05.01 | 6.3. Bariery ochronne
65 | 45233100-0 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych typu U-14a
|  |  |  | m | 20 | 20 | 0
66 | 45233100-0 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych typu U-14b
|  |  |  | m | 63.25 | 63.25 | 0
|  | D-07.06.01 | 6.4. Ogrodzenia przy posesjach
67 | 45233100-0 | D-07.06.01 | Ustawienie ogrodzeń przy posesjach (część materiału z rozbiórki)
|  |  | Grunwaldzka: | m | 238.9 | 238.9 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 36.1 | 36.1 | 0
|  |  | razem | m | 275 | 275 | 0
68 | 45233100-0 | D-07.06.01 | Montaż bram wjazdowych do posesji
|  |  | Grunwaldzka: | m | 24 | 24 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 6 | 6 | 0
|  |  | razem | m | 30 | 30 | 0
|  | D-07.06.02 | 6.5. Urządzenie zabezpieczające ruch pieszych
69 | 45233100-0 | D-07.06.02 | Ustawienie balustrad typu U-11a
|  |  |  | m | 45.36 | 45.36 | 0
|  | D-08.00.00 | 7. ELEMENTY ULIC
CPV 45233
|  | D-08.01.01 | 7.1. Krawężniki i oporniki betonowe
70 | 45233100-0 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego (wraz z krawężnikiem łukowym) - krawężnik betonowy 15x30cm - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm - ława betonowa z oporem C 12/15, o przekroju 0,09m2 - spoiny wypełnione zaprawą cementową
|  |  | Grunwaldzka: | m | 739.27 | 739.27 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 262.13 | 17.57 | 244.56
|  |  | Skrajna: | m | 8.75 | 8.75 | 0
|  |  | Skłodowskiej: | m | 30.91 | 0 | 30.91
|  |  | razem | m | 1041.06 | 765.59 | 275.47
71 | 45233100-0 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego - krawężnik betonowy 15x22 cm - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm - ława betonowa z oporem C 12/15, o przekroju 0,09m2 - spoiny wypełnione zaprawą cementową
|  |  | Grunwaldzka: | m | 72 | 72 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 20.2 | 0 | 20.2
|  |  | razem | m | 92.2 | 72 | 20.2
72 | 45233100-0 | D-08.01.01 | Ustawienie opornika betonowego - opornik betonowy 12x25 cm - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm - ława betonowa z oporem C 12/15, o przekroju 0,07m2 - spoiny wypełnione zaprawą cementową
|  |  | Grunwaldzka: | m | 281.27 | 281.27 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 30.03 | 12.26 | 17.77
|  |  | Skłodowskiej: | m | 6 | 0 | 6
|  |  | razem | m | 317.3 | 293.53 | 23.77
|  | D-08.01.02 | 7.2. Krawężniki kamienne
73 | 45233100-0 | D-08.01.02 | Krawężnik kamienny 20x30cm (wraz z krawężnikiem łukowym) na podsypce cem.-piask, 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,12 m2
|  |  | Grunwaldzka: | m | 95.66 | 95.66 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 196.48 | 196.48 | 0
|  |  | Rondo: | m | 67.26 | 67.26 | 0
|  |  | Skrajna: | m | 82.71 | 82.71 | 0
|  |  | Skłodowskiej: | m | 22.58 | 0 | 22.58
|  |  | razem | m | 464.69 | 442.11 | 22.58
74 | 45233100-0 | D-08.01.02 | Opornik kamienny 12x25 na podsypce cem.-piask. 1:4 i ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,04 m2
|  |  | Broniewskiego: | m | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Skrajna: | m | 2.5 | 2.5 | 0
|  |  | razem | m | 10 | 10 | 0
75 | 45233100-0 | D-08.01.02 | Krawężnik kamienny trapezowy 21x15x30 cm na podsypce cem.-piask, 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem C12/15 o przekroju 0,08 m2
|  |  | Rondo: | m | 62.84 | 62.84 | 0
|  | D-08.02.01 | 7.3. Chodniki z płyt betonowych
76 | 45233200-1 | D-08.02.01 | Wykonanie chodnika z płyt wskaźnikowych - płyty betonowe wskaźnikowe z wypustkami 30x30cm, gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
|  |  | Broniewskiego: | m2 | 18.17 | 9.59 | 8.58
|  |  | Skrajna: | m2 | 9.6 | 9.6 | 0
|  |  | razem | m2 | 27.77 | 19.19 | 8.58
|  | D-08.02.02 | 7.4. Chodniki z brukowej kostki betonowej
77 | 45233200-1 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej - kostka betonowa szara wibroprasowana, fazowana gr 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 566.72 | 566.72 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m2 | 131.38 | 0 | 131.38
|  |  | Skłodowskiej: | m2 | 10.27 | 0 | 10.27
|  |  | razem | m2 | 708.37 | 566.72 | 141.65
78 | 45233200-1 | D-08.02.02 | Wykonanie wybrukowań z kostki betonowej przy przejściach dla pieszych - kostka betonowa grafitowa wibroprasowana, fazowana gr 8cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
|  |  | Broniewskiego: | m2 | 3.66 | 3.66 | 0
|  |  | Skrajna: | m2 | 3.63 | 3.63 | 0
|  |  | razem | m2 | 7.29 | 7.29 | 0
|  | D-08.03.01 | 7.5. Betonowe obrzeża chodnikowe
79 | 45233100-0 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm
|  |  | Grunwaldzka: | m | 820.71 | 820.71 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m | 240.43 | 30.16 | 210.27
|  |  | Skrajna: | m | 45.97 | 45.97 | 0
|  |  | Skłodowskiej: | m | 11.81 | 0 | 11.81
|  |  | razem | m | 1118.92 | 896.84 | 222.08
|  | D-08.05.06a | 7.6. Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
80 | 45233100-0 | D-08.05.06a | Wykonanie ścieku z kostki betonowej na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm na ławie betonowej o przekroju 0,17m3/mb
|  |  | Grunwaldzka: | m | 49.78 | 49.78 | 0
|  | D-09.00.00 | 8. ZIELEŃ DROGOWA
CPV 45233
|  | D-09.01.01 | 8.1. Zieleń drogowa
81 | 45233000-9 | D-09.01.01 | Humusowanie oraz obsianie powierzchni poziomych - humus o gr. 15cm
|  |  | Grunwaldzka: | m2 | 669.85 | 669.85 | 0
|  |  | Broniewskiego: | m2 | 211.51 | 0 | 211.51
|  |  | Rondo: | m2 | 201.06 | 201.06 | 0
|  |  | Skłodowskiej: | m2 | 25.18 | 0 | 25.18
|  |  | razem | m2 | 1107.6 | 870.91 | 236.69
|  | D-10.00.00 | 9. INNE ROBOTY
CPV 45233
|  | D-10.01.01 | 9.1. Mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych
82 | 45233252-0 | D-10.01.01 | Mur oporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu L o grubości 20cm, z betonu C30/37
|  |  | Skrajna: | m | 45.75 | 45.75 | 0