## Tabela przedmiaru robót
TOM VII/1 USUNIĘCIE KOLIZJI NN I SN
Przedmiar robót
Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu Część 2/2 - łącznik od ronda do ul. Warszawskiej
Nr poz. | Kod pozycji | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1.1. Wykopy otwarte
1 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 1,0x0,6m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 236
2 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 256
3 | 45111200-1 | D-01.03.03 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontażu | mb | 161
1.2. Demontaż istniejących linii kablowych SN-15kV (bez wykopu)
4 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla SN - 3xYHAKXS 1x120mm2 | mb | 57
5 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla SN - HAKnFtA 3x120 | mb | 104
1.3. Demontaż istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV
6 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - 2x AsXSn 4x70mm2 | mb | 24
7 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - AsXSn 4x70mm2 | mb | 136
8 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - 4xAL 50mm2 | mb | 75
1.4. Montaż projektowanych wstawek kablowych SN-15kV (w gotowym wykopie)
9 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x120 | mb | 268
10 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych przelotowych 3xSN wraz z połączeniami | kpl. | 7
11 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru czerwonego | mb | 236
1.5. Montaż projektowanych wstawek kablowych nn-0,4kV (w gotowym wykopie)
12 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x120 | mb | 293
13 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x35 | mb | 55
14 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru niebieskiego | mb | 268
1.6. Ułożenie rur osłonowych na kablach w gotowym wykopie
15 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0 | mb | 29
16 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 110/6,3 | mb | 55
17 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 160/5,0 | mb | 28
18 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 160/9,1 | mb | 43
1.7. Ułożenie rur UV-odpornych na słupie
19 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Ułożenie rur UV-odpornych fi75 na słupie | mb | 24
1.8. Demontaż słupów linii napowietrznej nN-0,4kV
20 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych | kpl. | 8
1.9. Montaż słupów nN-0,4kV
21 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-12;K-10,5/12 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 1
22 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-10,5/6 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 2
23 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-15; K-12/15 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 1
1.10. Montaż uziomów
24 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm w wykopie | mb | 268
25 | 45231400-9 | D-01.03.01 | Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm na słupie | mb | 46
26 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Zabicie uziomów - prętów stalowych fi16mm o długości 12m | kpl. | 4
2. Właściciel nieznany
2.1. Wykopy otwarte
27 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 1,0x0,6m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 63
28 | 45111200-1 | D-01.03.03 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontażu | mb | 52
2.2. Demontaż istniejących linii kablowych SN-15kV (bez wykopu)
29 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla SN | mb | 52
2.3. Montaż projektowanych wstawek kablowych SN-15kV (w gotowym wykopie)
30 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x120 | mb | 74
31 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych przelotowych 3xSN wraz z połączeniami | kpl. | 2
32 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru czerwonego | mb | 63
2.4. Ułożenie rur osłonowych na kablach w gotowym wykopie
33 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 160/5,0 | mb | 9
34 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 160/9,1 | mb | 22
3. Wykonanie pomiarów i transport złomu
35 |  | D-01.03.01 D-01.03.02 | Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem na legalne składowisko odpadów | t | 5.734
36 |  | D-01.03.02 | Wykonanie pomiarów wszystkich kabli obwodów i uziemień (skutecznoości ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystanacji uziemień) | pom. | 1