UMOWA Nr  WRI.272.2………. .2021 (WZÓR)

zawarta w dniu  ……………………... pomiędzy:

Gminą Miasto Pruszków z siedzibą w Pruszkowie,

05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24—06-015, REGON 015834660,

reprezentowaną  przez Pawła Makucha – Prezydenta Miasta Pruszkowa,

zwaną dalej „Zamawiającym

- …………………………………………………………………….

REGON: …………………………… NIP:……………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) – dalej Pzp.

§ 1.

Przedmiot i zakres rzeczowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania - zgodnie  z dokumentacją

techniczną – zadanie:

Budowa sieci wodociągowej ul. Długosza – dalszy odcinek w Pruszkowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Długosza – dalszy odcinek w Pruszkowie.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

a.  Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza – dalszy odcinek   w Pruszkowie o długości około 220,90m z rur kielichowych żeliwnych sferoidalnych, połączenie kielichowe blokowane  Dn100, hydrant ppoż.  dn80 podziemny 4 szt., zasuwa kołnierzowa , klinowa typ F5  Dn100, 2 szt. – i inne zgodnie z projektem

a.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długosza – dalszy odcinek   w Pruszkowie o długości około 177,00m z rur PP lite ,SN12 dn200, połączenia kielichowe , studnie rewizyjne żelbetowe betonowe dn1200 – 5 szt. trójnik dn200/160 PP skośny 45° - 11 szt., komora żelbetowa prefabrykowana dn2000  do wykonania na istniejącym kolektorze sanitarnym – 1 szt. – i inne zgodnie z projektem

W ramach wymienionych robót należy wykonać:

-  odbudowę istniejącej nawierzchni w/w ulic,

-  projekt czasowej organizacji ruchu,

-  organizację ruchu,

- zasilenie w energię elektryczną placu budowy,

-  przekazanie w eksploatację MPWiK S.A. Warszawa,

-  tyczenie i inwentaryzację geodezyjną,

- zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzenia

- wykonanie planu BIOZ.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja

projektowo-wykonawcza stanowiąca integralną część umowy.

§ 2.

Termin   realizacji

1.   Rozpoczęcie prac od dnia podpisania umowy.

2.   Strony uzgadniają wykonanie zamówienia wraz z przekazaniem do użytku do dnia   - 6 mcy

§ 3.

Nadzór

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

2. Zamawiający powołuje  inspektora nadzoru  inwestorskiego  w  osobie:

- ds. nadzoru robót sanitarnych            –   ……………………… .

- ds. nadzoru robót drogowych              -   ……………………… .

3. Wykonawca  zapewni stały nadzór kierownika budowy przy realizacji w/w zadania  w

osobach:

kierownik budowy – ……………………….. ..

§ 4.

Umowy na podwykonawstwo

- Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy:

……………………………….. .

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego Podwykonawcy.

- Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi swoje zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:

- oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

- oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

- wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest zgodna z  zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

- termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad istotnych lub wad nieistotnych).

- Wykonawca lub  podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  i jej zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie to, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym , nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 2000,- zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z 464 ust. 10 pzp pomimo zastrzeżeń Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,- zł za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.1   Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą , warunkami wykonania i odbioru robót oraz z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, oraz przestrzeganie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

1.2 W przypadku zauważalnych wad w dokumentacji budowlano-wykonawczej zawiadomienie Zamawiającego w terminie 3-ch dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek nie zawiadomienia o wadach.

1.3 Spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach i zapewnienie wystawiającym je władzom pełnej możliwości sprawdzenia prowadzonych robót.

1.4  Urządzenie placu budowy i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego  do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadanie za szkody powstałe na tym terenie.

1.5  Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu i uzyskanie pozwoleń oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

1.6  Wykonanie i utrzymanie na swój koszt (liczniki) doprowadzenia wody do placu budowy, oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa.

1.7  opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy (okazać

1.7 Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

1.8   Prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji  powykonawczej.

1.9   Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które

mogą  zaistnieć w związku z dodatkowymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialności  cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej

z przedmiotem zamówienia. Okazanie ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.

1.10  Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

1.11  Wytyczenie geodezyjne sieci i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej po zakończeniu robót w 2-ch egz.

1.12  Prowadzenie dokumentacji budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w

2-ch egz. i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru

końcowego.

1.13  Okazanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, aprobat technicznych

ITB, świadectw, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów

potwierdzających parametry produktu i jakości wbudowanych materiałów, wyrobów i

urządzeń.

1.14  Przedstawienie próbek i świadectw jakości  materiałów przedstawicielowi

Zamawiającego do zatwierdzenia, przed zaplanowanym wykorzystaniem ich  do robót.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji  przedstawicieli Zamawiającego Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i

niezapłacone.

1.15  Przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp i ppoż.

1.16   Opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy (okazać

na dzień rozpoczęcia robót)

1.17  Zgłaszanie do odbioru robót zanikających.

1.18  Wykonawca na polecenie Zamawiającego ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe

badania zagęszczenia gruntu w trakcie wykonywania zamówienia.

1.19  Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i

organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości

zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.

1.20  Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie

czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części

podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

1.21  Prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzewa i krzewy na uszkodzenia.

W bezpośrednim sąsiedztwie drzew zabrania się przechowywania i uruchamiania

maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy

wykonywać ręcznie.

1.22  Po zakończeniu robót powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu

pierwotnego /odtworzyć/.

1.23 Zapewnienia we własnym zakresie miejsce czasowej i stałej zwałki nadmiaru ziemi oraz

zaplecza budowy

1.24  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy

i  przekazać go w terminie ustalonym do odbioru robót.

1.25  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach gminnych i naprawę zniszczeń.

1.26  Wyliczone obowiązki Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie maja jedynie charakter

przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikające z Umowy, a

także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek

czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego

Przedmiotu Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost z przepisów

prawa.

§ 6.

Dokumentacja techniczna

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę/zgłoszenie

w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną niezbędną dla realizacji  robót objętych niniejszą Umową.

§ 7.

Wynagrodzenie

1.    Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z  S I W Z  oraz

wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie umowne- ryczałtowe:

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust 1 wynosi : …………………….zł.  netto (słownie: …………………………….. 00/100) plus podatek VAT ,  ……………………….zł.  brutto

(słownie: ……………………………….  00/100)

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem   do użytku na warunkach określonych niniejszą Umową a mianowicie koszty:

1/ wykonania inwestycji wg dokumentacji budowlano-wykonawczej,

2/ zagospodarowania placu budowy,

3/ odwodnienia wykopów wraz z rurociągiem zrzutowym w razie konieczności,

4/ dogęszczenia gruntu w pasie po kanałach potwierdzonych wynikami badań,

5/ odbudowy istniejącej nawierzchni wymienionych ulic,

6/ wykonania projektu organizacji ruchu,

7/ czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

8/ zajęcia pasa drogowego,

9/ opłat za energię elektryczną na czas budowy,

10/ opłat za pobór wody na czas budowy oraz cele  technologiczne (próby szczelności,

płukania itp.) i badania wody,

11/ wykonania zasilania placu budowy w energię elektryczną zgodnie z warunkami

technicznymi  Zakładu Energetycznego,

12/ wykonania tyczenia oraz inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

§ 8.

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT wystawianymi dla Gmina Miasto Pruszków.

2. Podstawą do wystawienia i opłacenia faktur  przejściowych wg procentowego zaawansowania

robót stanowić będą protokóły odbioru wykonanych robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80 %

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy.

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek  oraz przekazaniu w użytkowanie do MPWiK S.A. Warszawa.

4. Strony ustalają okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

5. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane  przez Wykonawcę  w  banku w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami (oświadczeniami podwykonawców) potwierdzającymi terminową zapłatę wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom. Za datę  zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień wydania przez  Zamawiającego polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

7. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, uwzględniając postanowienia § 7 strony oświadczają, co następuje:

1) „Gmina Miasto Pruszków jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie NIP 534-24-06-015 i jest upoważniona do wystawiania faktur VAT.”

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)          zarejestrowanym  w Urzędzie  Skarbowym w ……………………………….   -  NIP; ………….   i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

8. W przypadku braku zaspokojenia wierzytelności podwykonawcy Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy do czasu rozstrzygnięcia sporu. Jeśli spór będzie rozstrzygany na drodze   postępowania sądowego, Zamawiający należną Wykonawcy kwotę zdeponuje w sądowym depozycie.

§ 9.

Zatrudnianie pracowników

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z

realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320

ze zm.).

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia

tj. wykonujących roboty ziemne, rozbiórkowe, sanitarne, drogowe.

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2

PZP udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały

okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj.

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie trwać w całym okresie wykonywania Przedmiotu

Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca

lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od

dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.

7. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdą osobę

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową

Inspekcję Pracy.

§ 10.

Warunki zmiany umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 2 i 3, oraz zmian danych adresowych, które wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach:

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

- z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,

- z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski,

- z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach,

- przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,

- wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

- z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 Umowy,

- wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a)	robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- 	ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

-	w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

b) 	robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- 	ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

-	w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót .

c) 	robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

- 	ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.

- Kwota określona w § 7 ust. 2 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przypadku odstąpienia od części umowy.

§ 11.

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy,    o którym mowa w §1 umowy  i uznają go za zakończony.

2. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dziennik budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 10 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

3. W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu Kierownik Budowy wpisuje termin ich wykonania w dziennik budowy powiadamiając Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor dokona sprawdzenia w ciągu 3 dni roboczych. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem w dziennik budowy.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

5.1  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

5.2  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

8. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w Umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia   wad po upływie okresu rękojmi.

9.  Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

§ 12.

Zabezpieczenie

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania Umowy  w  wysokości  5%

wynagrodzenia umownego brutto  za przedmiot Umowy w formie: ………………………………..

-  ………………………zł.  (słownie: ………………………………………….. 00/100)

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca

je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i

ewentualne potrącenia tytułem nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna

na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

5. Po bezusterkowym odbiorze robót i przekazaniu ich Zamawiającemu i Użytkownikowi

zostanie zwolnione zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowiące

70% wartości  zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

6 .W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin wygaśnięcia

dokumentu musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również w przypadku zmiany

terminu realizacji umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób

ograniczać możliwości   realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego na zasadach

jak  dla zabezpieczenia złożonego w pieniądzu.

§ 13.

Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego  na przedmiot Umowy tj. wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 72  miesięcy. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji,  Zamawiający może dochodzić na podstawie przepisów kodeksu cywilnego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady jest równy gwarancji.

2. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi za wady na zasadach

wynikających przepisów kodeksu cywilnego. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji,

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady – okres rękojmi za wady  jest równy

gwarancji.

3.  Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po wygaśnięciu tych

uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed ich wygaśnięciem.4.  4. Zgłoszenie wad lub usterek przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji skutkuje obowiązkiem ich

usunięcia z zastosowaniem ust. 1-4, także po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

5. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki.

§ 14.

Kary umowne  i odstąpienie od umowy

Strony ustalają kary umowne w wysokości:

- Wykonawca płaci kary umowne:

a. z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,50% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej

w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia względem terminu określonego w § 2,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad 0,50% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej

w § 7 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi

za wady i gwarancji,

- za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,50%, za każdy dzień przerwy

- kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 9  niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym , jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego nie zwiększa potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na nie dotrzymanie terminów umownych.

3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od powzięcia informacji o

przypadku

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy

  - wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez  Zamawiającego,

  - wykonywania robót niezgodnie z umową lub programem naprawczym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i nie przystąpienie do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia,

  - przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni,

  - w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy.

4.  W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

a) zapłaci Zamawiającemu kary umowne  uwzględniające  postanowienia ust. 1 w wysokości 10%

wartości określonej w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,

b) sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień zakończenia umowy

oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez

strony.

5.   Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu może nastąpić z bieżących należności Wykonawcy  oraz gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy.

6.   Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

9.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2

11. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od kar umownych za nieterminową realizację zamówienia publicznego, nieterminowe usuwanie wad, przerwę w realizacji robót jeżeli przyczyną tego stanu rzeczy było wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, jak np. epidemia, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy.

§ 15.

W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni  od  powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 16.

Warunki szczegółowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy,  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a roszczenie odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami mogłoby być skierowane do Zamawiającego, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

§ 17.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie RODO informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa jest Urząd Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Pana Pawła Makucha - Prezydenta Miasta. Adres do korespondencji: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50, e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl.

- W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16.

- Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych poniżej:

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);

- w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  - osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z póź. zm.), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;

- sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO .

- Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracowników realizujących zadanie lub Podwykonawców, których dane osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa.

§ 18.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporządzeniami

wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby dla Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią

( art.509 KC )

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności

podmiot,  przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.

Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z

zastrzeżeniem ust. 7.

7.   Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 7 zawartych w

niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w

przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

8.  Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:						            Wykonawca:

Zabezpieczenie finansowe:

.