Załącznik nr 2

do uchwały LXXI.651.2023

z dnia 26 stycznia 2023 r.

| BUDŻET OBYWATELSKI PRUSZKOWA HARMONOGRAM WDRAŻANIA I REALIZACJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | przez cały czas | Akcja informacyjna i promocja |
| 2 | nie później niż 3 tyg. przed początkiem zgłaszania projektów | Ogłoszenie Terminarza budżetu obywatelskiego |
| 3 | rozpoczęcie nie później niż 10 marca – czas trwania min. 3 tyg. | Zgłaszanie projektów |
| 4 | do 1 tyg. od zakończenia zgłaszania projektów | Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem |
| 5 | przez 3 dni od wyników weryfikacji formalnej | Przyjmowanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej |
| 6 | do 9 dni od wyników weryfikacji formalnej | Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji formalnej, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą |
| 7 | do 2 tyg. od wyników weryfikacji formalnej | Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów zweryfikowanych pozytywnie |
| 8 | nie później niż do końca maja | Ogłoszenie wysokości budżetu obywatelskiego |
| 9 | do 4 tyg. od wyników weryfikacji formalnej | Ogłoszenie wyników weryfikacji szczegółowej: listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i listy projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem |
| 10 | przez 3 dni od wyników weryfikacji szczegółowej | Przyjmowanie wycofania zgłoszonych projektów |
| 11 | przez 3 dni od wyników weryfikacji szczegółowej | Przyjmowanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej |
| 12 | do 9 dni od wyników weryfikacji szczegółowej | Rozpatrywanie odwołań od wyników weryfikacji szczegółowej, w tym wyznaczenie terminu spotkania z Projektodawcą |
| 13 | do 2 tyg. od wyników weryfikacji szczegółowej | Ustalenie kolejności projektów na listach do głosowania, ogłoszenie listy projektów oraz listy punktów do głosowania |
| 14 | 20 maja – 20 czerwca | Głosowanie nad projektami |
| 15 | do 2 tyg. od zakończenia głosowania | Ustalenie wyników głosowania, utworzenie listy rankingowej dla każdego obszaru i ich ogłoszenie |
| 16 | do 3 tyg. od zakończenia głosowania | Ogłoszenie listy projektów do realizacji |
| 17 | do końca każdego kwartału w roku realizacji | Monitoring realizacji projektów i ogłoszenie stanu bieżącego oraz podsumowań realizacji zakończonych projektów |
| 18 | do końca pierwszego kwartału po roku realizacji | Ewaluacja oraz ogłoszenie podsumowania i wyników ewaluacji |

Przez "dni" rozumie się dni robocze. Przez "tyg." rozumie się tygodnie kalendarzowe.

Przez "ogłoszenie" rozumie się podanie do publicznej wiadomości